|  | - Утвержден: - Приказом МОУО МО Красноуфимский округ от 30.01.2020 № 46/1 |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Гибадуллина Наталья Анатольевна,

и.о. начальника МОУО МО Красноуфимский округ

___________________

(подпись)

30.01.2020 г.

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МКДОУ «Бугалышский детский сад №2»

на 2020-2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  |  | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | фактический срок реализации (число/месяц/год) |  |  |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ: -доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности ОО, размещенной на информационных стендах в помещении организации; - на официальном сайте организации в сети «Интернет» (далее - сайт) |  | Привести в соответствие с нормативно- правовыми актами стенды ОО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.разместить на стенде Свидетельство о гос. аккредитации |  |  |  | ДОО не подлежит государственной аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. разместить на сайте: 1. План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РВ порядке, или бюджетные сметы ОО |  |  |  | январь 2020 г |  |  | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  | 1.План финансово-хозяйственной деятельности размещен на 2020г |  |  |  |  | 25.01.2020г . |  |  |  |
|  |  | 2. Информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий |  |  |  | январь 2020 г |  |  | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  | 2.Учебные планы размещены на страницах официального сайта ДОО |  |  |  |  | 29.01.2020г |  |  |  |
|  |  | 3. Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  |  |  | апрель 2020г |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна |  |  | 3.Ежеквартально обновляется информация о пополнении материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в ОО комфортных условий для предоставления услуг |  |  |  | Поддержать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ОО и их функционирование раздел Часто задаваемые вопросы |  |  | февраль 2020 |  |  |  | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  | Родители проинформированы на родительских собраниях о разделе на сайте ДОУ «Гостевая книга» (обратная связь)». Возможность задать вопрос и получить ответ обеспечена |  |  |  |  | 29.01.2020г |  |
|  |  |  |  | Усилить работу по популиризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ОО, разместив на официальном сайте: 1. в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг, планов и отчетов по итогам НОК в 2019году 2.баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru ( на главной странице официального сайта ОО) |  |  | январь 2020 |  |  |  | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  | Родители проинформированы о возможности узнать о деятельности ОО через bus.gov.ru на официальном сайте ОО 1. На сайте ДОО размещен отчет по итогам НОК в 2019году 2. На главной странице официального сайта ОО размещен баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru |  |  |  |  | 25.01.2020г |  |
| доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг ОО |  |  |  | Улучшить условия комфортности оказания услуг наличие и понятность навигации услуг внутри ОО |  |  | январь 2020 |  |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна |  |  | Нанесены световые знаки о безопасных путях эвакуации, установлены указатели групповых, кабинетов и других помещений |  |  |  |  | 20.01.2020г |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений ОО и прилегающей территории с учетом доступности для инвалидов |  |  |  | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: *наличие оборудованных входных групп пандусами *наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов *наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемом *наличие сменных кресел-колясок *наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в ОО |  |  | с февраля 2020 -2022г |  |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна |  |  |  | *входная группа оборудована пандусом *дверные проемы соответствуют заданным параметрам |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в ОО условий доступности, позволяющих инвалидам получить услуги наравне с другими |  |  |  | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получить услуги наравне с другими, обеспечив: *дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации *дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля *предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) *помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории *наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому |  |  | При необходимости с февраля 2020 -2022г |  |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в ОО |  |  |  | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников |  |  | Постоянно |  |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна, старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  |  |  | Беседа с сотрудниками ДОО «Переживание осознания собственной неуспешности» |  |  |  | 21.01.2020г |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, обеспечивающих непосредственно оказание услуги при обращении в ОО |  |  |  |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  |  |  | Разработана картотека игр и упражнений для эмоциональной разрядки педагогов. на педагогических советах проводятся игры для эмоциональной разрядки, такие как: игра-комплимент "Вы как...", "Корзинка предсказаний" и т.д. |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО при использовании дистанционных форм взаимодействия |  |  |  |  |  |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  |  | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  |  |  | Проведены мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ (Тренинги для родителей «В детский сад – с хорошим настроением!», разработка картотеки игр и упражнений для эмоциональной разрядки, беседа «Доброта в наше время», «Управление стрессом», «Трудности в принятии решений», |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать ОО родственникам и знакомым. |  |  | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия готовности получателей рекомендовать организацию |  |  |  |  | Постоянно |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  |  |  | Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников ДОУ(День открытых дверей, проведение открытых мероприятий, НОД, проведение мастер классов на родительских собраниях. Пополнение материально-технической базы: -приобретение проектора, экрана для проектора) |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями |  |  | Продолжить работу по повышению удовлетворенных организационными условиями оказания услуг |  |  |  |  | Постоянно |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна |  |  |  | На официальном сайте в разделе "Документы" ежемесячно обновляется информация о нововведениях, изменениях в законодательных документах, касающихся работы ДОО ( компенсационные выплаты с 01.09.2019г) |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в ОО |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна |  |  |  | Обеспечено информирование родителей о проводимых конкурсах для детей через сайт ДОУ и информационные стенды |  |  |  |  |  |