|  | - Утвержден - нормативным правовым - документом Администрации муниципального образования/органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника МОУО

МО Красноуфимский округ

Н.А.Гибадуллина

«__»_______________ 2020г.

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2019 ГОДУ

МО Красноуфимский округ

(муниципальное образование)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ «Криулинский детский сад №3»

на 2020-2022  год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: - свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | МБДОУ №Криулинский детский сад №3» не проходит процедуру аккредитации |  |  |  |  |  |  |
| 2. Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 3. Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование - раздел Часто задаваемые вопросы | 1.Разместить план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации |  | 03.02.2020 | Главный бухгалтер Попова Н.А. |  |  |  |
|  | 2.Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ |  | 03.02.2020 | Главный бухгалтер Попова Н.А. |  |  |  |
|  | 3.Рразместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | 03.02.2020 | Главный бухгалтер Попова Н.А. |  |  |  |
|  | 1.Разместить на официальном сайте МБДОУ раздел «Часто задаваемые вопросы" |  | 03.02.2020 | Администратор Сайта Скрипова Н.В. |  |  |  |
|  | 1.Разместить и на официальном сайте МБДОУ: - Раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг»; - Ссылку на bus.qov.ru с результатами НОК; - В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуги» плана и отчета по итогам НОК в 2019 г.; -Банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.qov.ru (на главной странице официального сайта МБДОУ) |  | 03.02.2020 | Администратор Сайта Скрипова Н.В. |  |  |  |
| 4. Усилить работу по популяризации сайта bus.qov.ru на официальном сайте МКДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью - наличие и доступность питьевой воды | 1.Улучшить наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудовать соответствующей мебелью. 2. Наличие и доступность питьевой воды |  | 01.09.2020 01.12.2020 | заведующий МБДОУ Семенова Л.В. |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Продолжать работу по повышению доброжелательности и вежливости сотрудников | 1.Провести общее собрание коллектива на тему: «Доброжелательность и вежливость в общении с родителями» |  | 31.01.2020 г. | заведующий МБДОУ Семенова Л.В |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 1.Устранение всех замечаний, выявленных в результате НОКО |  | Постоянно | заведующий МБДОУ Семенова Л.В |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ «Криулинский детский сад №3»

на 2021  год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 1.Приобрести для инвалидов по слуху и зрению дублирование звуковой и зрительной информации 2.Приобрести надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаки, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 3.Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 01.09.21 | заведующий МБДОУ Семенова Л.В |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации | 1.Провести анкетирование среди участников образовательных отношений (с результатами выйти с предложениями на Учредителя) | 31.05.2021г |  | заведующий МБДОУ Семенова Л.В |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ «Криулинский детский сад №»

на 2022  год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1.Повысить уровень комфортности оказания услуг | 1. Оборудовать парковки 2. Оснастить и зонировать детские прогулочные площадки 3. Частично заменить мебель в детских садах. 4.Частичный ремонт зданий -замена оконных проемов; -ремонт крыши . 5.Разработать адаптированные программы для детей ОВЗ и детей-инвалидов. | 01.09 2022 | заведующий МБДОУ Семенова Л.В |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - наличие сменных кресел-колясок | 1. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 2. Приобретение сменных кресел-колясок | 01.12.2022 г. 01.12.2022 г. | заведующий МБДОУ Семенова Л.В |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |