Отчет за 1-е полугодие 2023 года 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области

МКОУ «Сызгинская ООШ»

(наименование образовательной организации)

МО Красноуфимский округ

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая информация в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации |  | 01.02.2022 | Ахматова Ильдария Илдаровна, главный бухгалтер | Размещены на сайте ОО бюджетные сметы | 25.01.2022 |  |
|  |  | предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний |  | 01.02.2022 | Насибуллина Идолена Александровна, директор | Размещены на сайте предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний | 25.01.2022 |  |
|  |  | информация о реализуемых уровнях образования |  | 01.02.2022 | Васенькова Светлана Анатольевна, зам. дир. по УР | Размещена на сайте информация о реализуемых уровнях образования | 25.01.2022 |  |
|  |  | информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |  | 01.02.2022 | Васенькова Светлана Анатольевна, зам. дир. по УР | Размещена на сайте информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 25.01.2022 |  |
|  |  | информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе): наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |  | 01.02.2022 | Васенькова Светлана Анатольевна, зам. дир. по УР | Размещена на сайте информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 25.01.2022 |  |
|  |  | информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | 01.02.2022 | Ахматова Ильдария Илдаровна, главный бухгалтер | Размещена на сайте информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 25.01.2022 |  |
| 3. | Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году |  | 01.02.2022 | Васенькова Светлана Анатольевна, зам. дир. по УР | Обеспечено наличие на сайте школы в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» плана по итогам НОК в 2018 году | 25.01.2022 |  |
|  |  | наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации плана НОК |  | 01.02.2022 | Васенькова Светлана Анатольевна, зам. дир. по УР | Обеспечено наличие на сайте школы разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» отчетов по реализации плана НОК | 25.01.2022 |  |
|  |  | наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями |  | 01.02.2022 | Васенькова Светлана Анатольевна, зам. дир. по УР | Обеспечено наличие на сайте школы работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 25.01.2022 |  |
|  |  | наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) |  | 01.02.2022 | Васенькова Светлана Анатольевна, зам. дир. по УР | Обеспечено наличие на сайте школы информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 25.01.2022 |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 95%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности |  |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Созданы условия для комфортного осуществления образовательной деятельности: установлены мягкие диваны в рекреации 1 этажа, санитарное состояние помещений организации отвечает требованиям СанПиН |  | 30.06.2023 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 01.04.2023 |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Обеспечить наличие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов не представляется возможным (Ответ на ходатайство Тер.отдела № 1 от 31.01.2024), на территории, прилегающей к школе нет земельного участка, соответствующего требованиям обустройства парковочного места для автотранспорта инвалидов из-за расположенных на участке, прилегающей к школе, высоковольтной линии, газопровода, канализационных коммуникаций, пожарного водоема, подземных телефонных коммуникаций |  | 01.08.2023 |
|  |  | наличие сменных кресел-колясок | 01.04.2023 |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Приобретена сменная кресло-коляска |  | 26.06.2023 |
|  |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 01.04.2023 |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Приобретены и установлены поручни в санитарно-гигиеническом помещении |  | 28.06.2023 |
| 2. | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 01.04.2023 |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации на общешкольных мероприятиях на экран проектора, звукоусиливающая аппаратура |  | 01.04.2023 |
|  |  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.04.2023 |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Обеспечено дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (установлена на фасаде здания табличка с наименованием, адресом и режимом работы школы) |  | 09.06.2023 |
|  |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 01.04.2023 |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Обеспечено предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) на мобильное устройство директора и заместителя директора по учебной работе установлено приложение «Мобильный Сурдосервер» |  | 01.04.2023 |
| 3. | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 01.04.2023 |  | Сабирова Неля Альфитовна, директор | Организовано для обучающихся с ОВЗ психолого-педагогическое сопровождение, проводятся консультации психолога. Осуществляется психолого-педагогическое просвещение родителей, проводится тестирование обучающихся на предмет выявления трудностей освоения программы. В течение года работает школьный психолог |  | 01.04.2023 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатков не зафиксировано (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательное и вежливое взаимодействие работников организации с получателями услуг и их законными представителями |  |  |  | Проведены административное и производственное совещания по соблюдению этики общения, инструктивные мероприятия и психологический тренинг, семинар по предотвращению эмоционального выгорания "Психологическое здоровье педагога" |  | 25.05.2023 |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 98% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым |  |  |  | Осуществляется освещение информации на школьном сайте, в социальной сети ВКонтакте |  | 30.06.2023 |
| 2. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность условиями оказания услуг в целом | 01.02.2022 |  | Насибуллина Идолена Александровна, директор | Приобретен автобус для организации подвоза обучающихся, учебная мебель (столы, стулья, шкафы). Проведен косметический ремонт |  | 25.01.2022 |

Директор МКОУ «Сызгинская ООШ» _____________________ Н.А. Сабирова